## Blad1
werkzaamheden | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9
Kick off, zevensprong, Plan van Aanpak, strokenplanning en Interview | bar: week 1
Onderzoek: Afronding interview ; Persona; Gebruikers scenario ; concurrentieonderzoek | bar: week 2
Procesboom en PVE | bar: week 3
Ideefase: Brainstorm/mindmap , 50 ideeschetsen, PNI-analyse Herkansingen P2 | bar: week 4
Drie concepten; tussenpresentatie ; conceptkeuze Tussenpresentatie deze keer niet klassikaal maar per persoon | bar: week 5
Modellen (proof of concept); functioneel ontwerp ; Functieboom ; Morfologisch overzicht | bar: week 6
CAD model ; werkvoorbereiding documenten (werktekeningen) ; keuze van productietechniek en materialen ; prototypebouw. | bar: week 7 to week 8
Presentatie ; Kesselring methode en kostprijsberekening. Gebruikerstest | bar: week 9