## Blad1
Kick off, PVA , strokenplanning | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10
7-stapsprong | bar: week 1 to week 2
Onderzoek, concurrentieanalyse, doelgroepomschrijving, doelgroep product collage, Moodboard, (online)winkelonderzoek | bar: week 2 to week 3
Procesboom / PVE | bar: week 3 to week 5
Eersteontwerp, toetsen eerste ontwerp aan pve | bar: week 4 to week 5
Ideeschetsen, Spuugmodellen, PNI-analyse | bar: week 5 to week 6
Reverse engeneering, Functieboom, Morfologisch overzicht, 3-5 concepten, kesselringmethode en conceptkeuze | bar: week 6 to week 7
Materiaalkeuzes, productietechnieken, Constructie, productietechnieken definitief, CAD ontwerp, werktekeningen | bar: week 7 to week 8
CAD ontwerp, werktekeningen, Prototype | bar: week 8 to week 9
Prototype, klantacceptatie , presentatie | bar: week 8 to week 10